SUPER HUMANOS

AJUSTES A LOS TALLERES

PERFIL ADMINISTRATIVO · A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO PARCIAL Y DE LA POLÍTICA DE USO DE IA

Diagnóstico con corte del 14 de octubre de 2026, resultados del perfil administrativo. Política de uso de inteligencia artificial y gestión de riesgo de GYJ Ferreterías S.A., código TH-PT-003, versión 1.

Pivot Power · documento para el docente del perfil administrativo · 19 de octubre de 2026 · fechas según el cronograma ajustado del 19 de octubre

QUÉ HACE ESTE DOCUMENTO Cruza tres fuentes: los resultados del diagnóstico, la política de IA que firmó la gente y el temario de los seis talleres del perfil con su guía de contenido. Propone los cambios taller por taller, con el lugar exacto del temario o de la guía donde se aplican y el dato que los sustenta. El Taller 1 arranca el viernes 23 de octubre a las 8:00. Los ajustes del Taller 1 entran completos en los dos encuentros, en el kit del participante y en los retos.

1 · LO QUE DICEN LOS DATOS

Las cifras del perfil administrativo están en «Resumen del diagnóstico · perfil administrativo», que acompaña este documento. Cada ajuste de las secciones 3 y 4 cita el dato que lo justifica.

2 · LO QUE EXIGE LA POLÍTICA Y DÓNDE TOCA EL TEMARIO

La política TH-PT-003 fija reglas que el temario asumía de otra forma. Seis de ellas cambian cómo se enseña y con qué se practica.

| REGLA DE LA POLÍTICA | DÓNDE TOCA EL TEMARIO | AJUSTE |
| --- | --- | --- |
| 7.2 · Las cuentas personales de herramientas de IA quedan prohibidas para información de la empresa, salvo autorización expresa de Sistemas. | Sección 3, «Herramientas del programa»: ChatGPT, Gemini y NotebookLM «gratis con cuenta». El 50 % de quienes respondieron usa cuenta personal. | La regla del programa pasa a ser: con cuenta personal solo se trabaja con el material del kit, sin datos de la empresa ni de personas. Con información real, solo la herramienta y la cuenta que TIC autorice por escrito. |
| 7.2 y 7.3 · Nombres, cédulas, teléfonos, correos, direcciones y cargos de clientes, proveedores y colaboradores nunca entran a una herramienta no autorizada. Tampoco listados ni bases. | Demostración del T3 con una bandeja real de correo. T2 y T4 con estadísticas y procedimientos del área. | Cada demostración usa el archivo del kit, anonimizado, o un archivo propio al que la persona le quitó los datos de identificación. La técnica de anonimizar en dos minutos se enseña en el Taller 1. |
| 6 y 7.3 · Antes de cargar un archivo o documento a una plataforma de IA hay que verificar con TIC que esté autorizada. | T4 con NotebookLM y procedimientos propios. Reto 17. | NotebookLM entra solo si TIC lo autoriza. Mientras tanto, el texto del procedimiento, sin datos personales, se pega en la herramienta autorizada. |
| 5.5 y 6 · Validación humana obligatoria de todo resultado antes de usarlo o comunicarlo. 9 · Los líderes validan los resultados de su equipo antes de usarlos. | Regla «toda cifra se verifica», ya en el temario. Matriz de responsabilidad del T5. | La regla se sostiene y se cita con el número de la política. En T5 el líder entra a la matriz como aprobador, porque la política le asigna ese rol. |
| 5.4 · El uso de IA en contenidos o decisiones que afecten a clientes o colaboradores debe ser identificable y, cuando aplique, informado. | T5, procesos del área. | Se agrega la pregunta «¿hay que informar que esto lo apoyó una IA?» al banco de respuestas y a la matriz. |
| 10 · La capacitación debe incluir principios éticos, riesgos de seguridad y datos, herramientas autorizadas y canales de consulta y reporte. | Bloque «El marco de uso responsable» del T1. | El bloque se reorganiza con esos cuatro contenidos, en ese orden. Así el Taller 1 cuenta como la capacitación que la política exige. |

ALCANCE DE LA POLÍTICA El documento está emitido por GYJ Ferreterías S.A. La dirección del programa confirmó el 14 de octubre que rige para las siete empresas. El Taller 1 la enseña como la regla de G&J en todas.

3 · AJUSTES QUE APLICAN A LOS SEIS TALLERES

› A · HERRAMIENTA Y CUENTA

La sección 3 del temario, «Herramientas del programa», se reescribe. Texto propuesto para el párrafo de apertura y la regla:

TEXTO NUEVO · SECCIÓN 3 DEL TEMARIO El programa usa las herramientas que TIC autoriza por escrito, con la cuenta que la política de IA indica. La lista vigente va en el kit del docente y se actualiza cuando TIC la cambie. Con una cuenta personal solo se trabaja con el material del kit: casos y archivos preparados por el programa, sin datos de la empresa ni de personas. Toda tarea con información real se hace en la herramienta y la cuenta autorizadas. Antes de pegar cualquier texto o cargar cualquier archivo, la persona le quita nombres, cédulas, teléfonos, correos, direcciones y cargos. Esa es la primera práctica del Taller 1.

› B · MATERIAL DEL KIT EN LUGAR DE ARCHIVOS REALES

Cada taller trae su archivo de práctica preparado por el programa, construido sobre los casos de las mesas, con datos ficticios. Lista mínima:

- Tres archivos de la misma estadística con formatos distintos; una bandeja con derechos de petición y plazos; un procedimiento de vinculación; el flujo del ingreso con 30 firmas; dos informes del mismo mes con cifras distintas.

En el temario, cada ejercicio que dice «con un archivo propio» o «con una base propia» pasa a decir «con el archivo del kit o con uno propio sin datos de personas».

› C · DOS RITMOS EN EL MISMO ENCUENTRO

- G1 Arranque, 70 personas: el bloque «Primer contacto guiado» del T1 se extiende y el consultorio del Taller 1 se reserva para ellas. El docente las nombra al inicio y las invita en persona.

- G4 Referentes, 72 personas: durante la práctica apoyan a dos compañeros cada una, como ya dice el temario. Los 27 candidatos administrativos a formador interno empiezan ahí su rol.

› D · CELULAR, BLOQUEOS Y CONEXIÓN

- Cada práctica tiene una versión para celular: el prompt se copia desde el kit en lugar de escribirlo, y la evidencia es una captura.

- 21 administrativos sin computador propio necesitan sala con equipo o una pareja de trabajo. Gestión Humana asigna el lugar antes de cada encuentro 1.

- La grabación en la plataforma deja de ser opcional: 66 personas reportan conexión inestable.

- Hasta que TIC confirme la lista de dominios habilitados, el docente lleva un plan B para los 142 con bloqueos: la demostración se sigue en pantalla compartida y la práctica se hace desde el celular con datos.

› E · EL FORMATO «MI PROCESO» MIDE HORAS SEMANALES

El diagnóstico estima 1.900 horas semanales de trabajo repetitivo en el programa. Para que esa cifra sirva al cierre, el formato pide minutos por vez y veces por semana, y el reporte mensual suma las horas liberadas. El campo ya existe en el formato; lo que cambia es que el docente lo exige lleno en cada encuentro 2.

4 · AJUSTES POR TALLER · ADMINISTRATIVO

TALLER 1 · IA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Encuentro 1 el viernes 23 de octubre, consultorio el martes 27, encuentro 2 el miércoles 28. Los ajustes entran en los dos encuentros, en el kit y en la evaluación.

| QUÉ CAMBIA | DÓNDE SE CAMBIA | POR QUÉ · DATO |
| --- | --- | --- |
| El taller abre por la estructura de comunicar: el resumen de cinco puntos de la demostración se convierte en lo que se presenta en diez minutos: qué pasó, por qué, qué proponemos, qué necesitamos. En el encuentro 2 cada persona lo hace con un documento suyo. | Temario, bloques «Casos del rol administrativo» y «Mi primera tarea con IA». Guía, demostración y «Encuentro 2». | Ítem D_5 con 74,8 %, el más bajo del perfil. |
| El documento normativo de la demostración es un texto público: la Ley 1581 de 2012 o la Circular 002 de 2024 de la SIC, que la política cita. Así la demostración enseña la norma y evita pegar un documento interno en una herramienta pública. | Guía, demostración del T1 administrativo, paso 1. | Política 7.2: información interna fuera de plataformas públicas. |
| Las notas del comité para el acta se escriben con cargos en lugar de nombres completos. | Guía, demostración, paso 4. Temario, bloque «Casos del rol administrativo». | Política 7.3: el nombre completo y el cargo juntos identifican a la persona. |
| Apertura del encuentro 1 con la política, los cuatro contenidos del numeral 10, y la firma pendiente resuelta con Gestión Humana. | Temario, bloque «El marco de uso responsable». | 114 administrativos de 282 sin firmar o sin saber de la política. |
| Niveles de riesgo con los datos del rol: nómina, datos de terceros, información financiera, documentos de vinculación. Cada ejemplo se clasifica con la política en pantalla. | Ya está en la guía. Se cita el numeral 7.3. | Política 7.2 y 7.3. |

TALLER 2 · DATOS PARA DECIDIR CON IA

| QUÉ CAMBIA | DÓNDE SE CAMBIA | POR QUÉ · DATO |
| --- | --- | --- |
| Los tres archivos de la demostración son del kit. El ejercicio «cada quien consolida sus propios archivos» pasa a «archivos propios sin datos de personas o los del kit». | Guía, demostración y ejercicio. | Política 7.3. Las estadísticas del área traen nombres de colaboradores y clientes. |
| El informe de una página se trabaja como presentación de diez minutos, con la misma estructura del T1. | Temario, bloque «El informe de una página». | Ítem D_5 con 74,8 %. |
| La consolidación manual se mide en horas: cada persona anota cuánto le toma el reporte del mes antes de tocarlo. | Temario, bloque «La consolidación manual». | 89 administrativos dedican más de 5 horas semanales a tareas repetitivas. |

TALLER 3 · PRODUCTIVIDAD DIGITAL: DE LA BANDEJA AL TABLERO

| QUÉ CAMBIA | DÓNDE SE CAMBIA | POR QUÉ · DATO |
| --- | --- | --- |
| Este taller sube de prioridad y se presenta como el taller de seguimiento que pidió Gestión Humana. La demostración termina con el tablero del equipo visible para el líder. | Temario, bloque «el tablero del equipo». Guía, demostración. | 185 de 282 administrativos llevan pendientes en papel o en el correo; 26 de memoria; 22 con herramienta compartida. |
| La bandeja de la demostración es la del kit, con derechos de petición y plazos. Las bandejas propias se trabajan con los nombres reemplazados por área. | Guía, demostración. | Política 7.3. |
| Construir un documento entre cuatro personas: coautoría en Microsoft 365, con control de versiones, como parte del tablero. | Temario, bloque «el tablero personal». | Ítem D_1 con 79,8 %. |

TALLER 4 · PROCESOS INTERNOS CON IA

| QUÉ CAMBIA | DÓNDE SE CAMBIA | POR QUÉ · DATO |
| --- | --- | --- |
| El caso del ingreso con 30 firmas se trabaja aquí como ejercicio de rediseño: qué firma aporta, cuál se elimina, cuál se vuelve digital. En el T6 se mide. | Temario, sección 4, tabla de casos: «Administrativo · talleres 4 y 6». Guía, «Lo que no puede faltar». | Ítem S_5 con 78,4 %, segundo más bajo del perfil. |
| El inventario de reportes del área se hace en clase, con la lista de informes que cada persona produce y quién más los produce. | Temario, bloque «Informes duplicados». Sube de mención a ejercicio. | 103 administrativos reportan informes duplicados; otros 22 % creen que sí. |
| Mensaje de apertura: la fuente oficial manda. Qué dato vive en el ERP UnoE y qué dato se rehace en Excel sin necesidad. | Temario, bloque «mapa de fuentes». | 79 personas rehacen en archivo propio; 72 registran en Excel propio; 104 en UnoE. |
| Preguntarle a los procedimientos propios: con NotebookLM solo si TIC lo autoriza. Mientras tanto, el texto del procedimiento sin datos personales se pega en la herramienta autorizada. | Temario, bloque «preguntarle a los procedimientos». Sección 3. | Política 6 y 7.3. |
| Documentar el propio trabajo: el ejercicio de la guía de una página se conecta con las 48 personas que dicen que lo suyo está sin escribir. | Temario, bloque «formularios repetitivos» y reto 19. | Ítem de mentalidad con 48 respuestas en 1 o 2. |

TALLER 5 · ADOPCIÓN DE LA IA EN EL EQUIPO

| QUÉ CAMBIA | DÓNDE SE CAMBIA | POR QUÉ · DATO |
| --- | --- | --- |
| La matriz de responsabilidad se arma sobre un proceso del ERP, con el líder como aprobador. | Temario y guía, bloque de la matriz. | 184 administrativos responden que el CRM no aplica; su sistema es UnoE. Política 9. |
| Transparencia: cuándo se informa a un colaborador o a un tercero que un resultado tuvo apoyo de IA. | Guía, «Lo que no puede faltar». | Política 5.4. |
| Cómo enseñarle a un compañero en cinco minutos: lo hacen los candidatos a formador interno con alguien de G1. | Temario, bloque «cómo enseñarle a un compañero». | 27 candidatos administrativos; 70 personas en G1. |

TALLER 6 · PROYECTO DE MEJORA CON IA

| QUÉ CAMBIA | DÓNDE SE CAMBIA | POR QUÉ · DATO |
| --- | --- | --- |
| La línea base sale del formato «Mi proceso» acumulado, en horas semanales. El trámite de 30 firmas, ya rediseñado en el T4, se mide aquí. | Temario, bloque «cómo medir la línea base». | 1.900 horas semanales estimadas. |
| Los informes duplicados entre áreas son los primeros proyectos del Banco de Retos. | Temario, bloque «de la queja al reto». | 38 % afirmativo más 22 % «creo que sí». |

5 · RETOS DE LOS JUEVES QUE CAMBIAN

| RETO | COMO ESTÁ | COMO QUEDA | POR QUÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 · 22 de octubre | Pídele a la IA un resumen de la política de IA de G&J y verifica que sea fiel. | Lee la política y escribe tres datos de tu trabajo que nunca pegarías en una IA. Después pregúntale a la IA qué datos nunca debería recibir y compara las dos listas. | La política es un documento interno. Pegarla en una herramienta pública con cuenta personal contradice su numeral 7.2. |
| 10 · 26 de noviembre | Limpia con IA una lista con nombres repetidos o mal escritos. | Limpia la lista del kit, o una propia a la que le quitaste nombres y contactos. | Política 7.3. |
| 17 · 28 de enero | Dale a la IA un documento oficial de tu área y hazle tres preguntas. | Dale a la IA un documento oficial de tu área sin datos de personas, en la herramienta autorizada, y hazle tres preguntas. | Política 6 y 7.3. |
| 22 · 4 de marzo | Prepara con IA el acta de una reunión con decisiones, responsables y fechas. | Igual, con los responsables escritos por cargo. | Política 7.3. |