## Cómo leer este cronograma
SUPER HUMANOS · CÓMO LEER ESTE CRONOGRAMA
Etapa 1 · perfiles comercial y administrativo · septiembre de 2026 a abril de 2027
LAS HOJAS DE ESTE ARCHIVO
Cronograma General | Vista por semanas de todo el programa, del 21 de septiembre al 30 de abril
Agenda día a día | Cada fecha del programa en orden, con filtros por tipo de actividad y por perfil
Encuentros en vivo | Fechas y horarios de los dos encuentros y del consultorio de cada taller, por perfil
Jueves de Superpoderes | Los 28 retos semanales con su fecha
Preparación de materiales | Lo que el equipo de Pivot Power prepara antes de cada taller
Decisiones y Roles | Acuerdos vigentes y quién hace qué
Pendientes | Tareas por cerrar, con responsable y fecha
CÓMO FUNCIONA CADA TALLER
Taller | El tema de IA del mes. Hay seis talleres por perfil, uno por mes, de octubre a marzo. Cada mes tiene un concepto de IA común a los dos perfiles y una aplicación propia de cada uno
Encuentro (E1 y E2) | Cada taller se entrega en dos sesiones en vivo de hora y media por Teams. E1: concepto de IA, demostración y práctica · E2: cada persona aplica lo aprendido a una tarea propia
Ventanas de la empresa | Comercial solo puede entre los días 1 y 20 del mes; administrativo entre los 10 y los 25. Nada después del 25. Vacaciones colectivas del 22 de diciembre al 12 de enero
Hábito de apertura | Los primeros 10 minutos de cada taller presentan un hábito de trabajo que ayuda a que la IA dé resultado, contado con una historia de G&J. Después viene el concepto de IA, que es el eje del taller
Consultorio (C) | Espacio abierto de 1 hora al mes por perfil, entre los dos encuentros, para resolver dudas
Formato «Mi proceso» | Plantilla con la que cada persona elige una tarea propia, mide cuánto le toma y propone cómo mejorarla
Evaluación corta | 10 preguntas en ecert al terminar cada taller; se aprueba con 70%
Grabaciones | Cada encuentro queda grabado en ecert al día siguiente para quien no pudo conectarse
LOS SEIS TALLERES
Taller 1 · Octubre Fundamentos | IA generativa, prompting y uso responsable Comercial: IA para el asesor comercial · Administrativo: IA para la gestión administrativa Abre con el hábito: aprendizaje continuo: dedicar tiempo a aprender algo que después ahorra tiempo
Taller 2 · Noviembre Fundamentos | Qué hace la IA y qué hago yo: tareas y datos Comercial: Inteligencia de mercado con IA · Administrativo: Datos para decidir con IA Abre con el hábito: dato compartido: trabajar con una sola fuente oficial de información
Taller 3 · Diciembre Aplicación | Flujos de trabajo con IA Comercial: Venta consultiva y experiencia del cliente · Administrativo: Productividad digital con IA Abre con el hábito: recorrido completo: saber qué pasa con mi trabajo en la siguiente área
Taller 4 · Enero Aplicación | Contexto antes que modelo: la IA con la información de la empresa Comercial: Gestión comercial basada en datos · Administrativo: Procesos internos con IA Abre con el hábito: conocimiento documentado: dejar escrito lo que sé para que otro pueda continuarlo
Taller 5 · Febrero Integración | Humano + IA: verificación, responsabilidad y adopción Comercial: Atención al cliente con IA en canales digitales · Administrativo: Adopción de la IA en el equipo Abre con el hábito: colaboración entre áreas: resolver los retrasos con la otra área antes de escalarlos
Taller 6 · Marzo Integración | Proyecto de mejora con IA: medir, rediseñar y demostrar Comercial: Proyecto comercial con IA · Administrativo: Proyecto de mejora con IA Abre con el hábito: prevención: buscar la causa de un problema además de resolverlo
OTROS COMPONENTES
Diagnóstico | 38 preguntas en ecert, cerca de 22 minutos. Se responde al inicio (28 de septiembre al 8 de octubre) y al cierre (5 al 16 de abril) para medir el avance de cada persona
Informe de resultados del diagnóstico | Nivel de cada persona, resultados por área, hábitos de trabajo, personas que necesitan refuerzo en Office y candidatos a Formadores Internos. Se entrega el 16 de octubre
Jueves de Superpoderes | Cada jueves a las 7:00 a.m. llega un video corto, un prompt listo para copiar y un reto. La persona sube su reto en ecert y suma puntos
Plataforma de seguimiento de puntos | Muestra el avance y los puntos de cada colaborador. Gestión Humana define los premios
ecert | La plataforma de G&J donde quedan el diagnóstico, las grabaciones, los materiales, las evaluaciones y los retos
Banco de Retos | En abril, 10 equipos de 5 personas resuelven 10 retos que cruzan varias áreas, con acompañamiento experto, y presentan sus soluciones el 20 de abril
Festivos | Ninguna actividad cae en festivo, semana de Navidad ni Semana Santa

## Cronograma General
SUPER HUMANOS · CRONOGRAMA GENERAL · ETAPA 1
Vista por semanas · E1 y E2 = los dos encuentros de hora y media de cada taller · C = consultorio de una hora · número = reto del Jueves de Superpoderes
|  |  | SEP 2026 |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE 2027 |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR
# | Actividad | Responsable | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26
ALISTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO
1 | Montaje en ecert y prueba del formulario | Carlos Bravo · Pivot Power
2 | Diagnóstico · primer plazo (28 sep – 2 oct) | Todos los colaboradores | bar: SEP 2026 21 to OCT 5
3 | Diagnóstico · segundo plazo (5 – 8 oct) | Gestión Humana · seguimiento
4 | Informe de resultados del diagnóstico (16 oct) | Jessica Peña | bar: OCT 5 to OCT 19
5 | Plataforma de seguimiento de puntos | Pivot Power | bar: SEP 2026 21 to OCT 5
FORMACIÓN COMERCIAL · viernes 7:30 a 9:00 a.m. · días 1 al 20
6 | Taller 1 · IA para el asesor comercial | Jessica Peña · Paola Chaparro | OCT 19: E1; OCT 26: C/E2
7 | Taller 2 · Inteligencia de mercado con IA | Jessica Peña · Paola Chaparro | NOV 9: E1; NOV 16: C/E2
8 | Taller 3 · Venta consultiva y experiencia del cliente | Jessica Peña · Paola Chaparro | NOV 30: E1; DIC 7: C/E2
9 | Taller 4 · Gestión comercial basada en datos | Jessica Peña · Paola Chaparro | ENE 2027 11: E1/C; ENE 2027 18: E2
10 | Taller 5 · Atención al cliente con IA en canales digitales | Jessica Peña · Paola Chaparro | FEB 1: E1; FEB 8: C/E2
11 | Taller 6 · Proyecto comercial con IA | Jessica Peña · Paola Chaparro | MAR 1: E1; MAR 8: C/E2
FORMACIÓN ADMINISTRATIVO · miércoles 8:00 a 9:30 a.m. · días 10 al 25
12 | Taller 1 · IA para la gestión administrativa | Jessica Peña · Paola Chaparro | OCT 19: E1; OCT 26: C/E2
13 | Taller 2 · Datos para decidir con IA | Jessica Peña · Paola Chaparro | NOV 9: E1; NOV 16: C/E2
14 | Taller 3 · Productividad digital con IA | Jessica Peña · Paola Chaparro | DIC 7: E1; DIC 14: C/E2
15 | Taller 4 · Procesos internos con IA | Jessica Peña · Paola Chaparro | ENE 2027 11: E1; ENE 2027 18: C/E2
16 | Taller 5 · Adopción de la IA en el equipo | Jessica Peña · Paola Chaparro | FEB 8: E1; FEB 15: C/E2
17 | Taller 6 · Proyecto de mejora con IA | Jessica Peña · Paola Chaparro | MAR 8: E1; MAR 15: C/E2
ACTIVIDADES PERMANENTES
18 | Jueves de Superpoderes (28 retos) | Paola Chaparro · Gestión Humana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
19 | Preparación de materiales de cada taller | Paola Chaparro
20 | Invitaciones de calendario | Gestión Humana | bar: 1 to 3
21 | Reporte mensual a Gestión Humana | Jessica Peña | [18 empty] | R |  |  |  | R |  |  |  |  | R | bar: 6; 11; 13
BANCO DE RETOS Y CIERRE
22 | Definición de los 10 retos con líderes activos | Jessica Peña · líderes
23 | Convocatoria de equipos de retos (50 cupos) | Jessica Peña · Gestión Humana
24 | Acompañamiento experto · 5 horas por reto | Consultor · equipos
25 | Diagnóstico de cierre | Carlos Bravo
26 | Evento de cierre · 10 soluciones (20 abr) | Todos | [30 empty] | ★
27 | Informe ejecutivo final (30 abr) | Jessica Peña | [31 empty] | ★
Festivos sin actividades: 12 oct · 2 nov · 16 nov · 8 dic · 25 dic · 1 ene · 11 ene · 22 mar · 25 y 26 mar. Vacaciones colectivas del 22 de diciembre al 12 de enero. Sin Jueves de Superpoderes el 24 y 31 de diciembre, el 7 de enero ni el 25 de marzo.

## Agenda día a día
AGENDA DÍA A DÍA · 21 SEP 2026 – 30 ABR 2027
Todos los hitos, encuentros, retos, entregas y festivos en orden cronológico · usa el filtro por tipo o perfil
Fecha | Día | Hora | Tipo | Perfil | Actividad | Detalle | Responsable
2026-09-24 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 1 · Arranque | Pídele a una IA que explique tu trabajo como si tuvieras 10 años | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-09-25 | Vie |  | Diagnóstico | Ambos | Montaje del diagnóstico en ecert con Carlos Bravo | Dos formularios, uno para comercial y otro para administrativo | Carlos Bravo · Jessica Peña
2026-09-25 | Vie |  | Diagnóstico | Ambos | Prueba del formulario con 5 personas y ajustes | Revisar que las preguntas se entiendan y que el tiempo sea el previsto | Paola Chaparro
2026-09-28 | Lun |  | Comunicación | Ambos | Convocatoria al diagnóstico | Correo desde superhumanos@gyj.com.co y recordatorio de líderes | Gestión Humana
2026-09-28 | Lun |  | Diagnóstico | Ambos | Apertura del diagnóstico · primer plazo | 38 preguntas · cerca de 22 minutos | Carlos Bravo
2026-09-28 | Lun |  | Decisión | Ambos | Aprobación del calendario por correo | Modelo de dos encuentros de hora y media, dentro de las ventanas de cada perfil | Jessica Peña · Carolina Rivera
2026-09-30 | Mié |  | Comunicación | Ambos | Invitaciones de calendario del Taller 1 | Dos encuentros y un consultorio por perfil · Gestión Humana crea las reuniones en Teams | Gestión Humana
2026-09-30 | Mié |  | Preparación de materiales | Comercial | Guion de los dos encuentros del Taller 1 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2026-10-01 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 2 · Arranque | Responde un correo difícil con IA y ajústalo a tu tono | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-10-01 | Jue |  | Comunicación | Ambos | Invitaciones de calendario del Taller 2 | Tres encuentros por perfil | Gestión Humana
2026-10-02 | Vie |  | Diagnóstico | Ambos | Cierre del primer plazo · reporte por área | Quiénes han respondido y quiénes faltan | Jessica Peña
2026-10-02 | Vie |  | Documento requerido | Ambos | Entrega del documento de la política de IA de G&J | Base del Taller 1 y del reto del 22 de octubre | Gestión Humana · TIC
2026-10-02 | Vie |  | Preparación de materiales | Administrativo | Guion de los dos encuentros del Taller 1 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2026-10-05 | Lun |  | Diagnóstico | Ambos | Segundo plazo para quienes no han respondido | Recordatorio reforzado en comercial, que viene de su cierre de mes | Gestión Humana
2026-10-05 | Lun |  | Preparación de materiales | Comercial | Materiales del Taller 1: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2026-10-07 | Mié |  | Preparación de materiales | Comercial | Prueba técnica de la sesión del Taller 1 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2026-10-07 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Materiales del Taller 1: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2026-10-08 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 3 · Arranque | Convierte la foto de una lista en una tabla | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-10-08 | Jue |  | Diagnóstico | Ambos | Cierre del diagnóstico | Todos responden antes de su primer encuentro, para que el punto de partida sea real | Carlos Bravo
2026-10-08 | Jue |  | Puntos | Ambos | Plataforma de seguimiento de puntos en funcionamiento | Registra los puntos del diagnóstico y de los primeros Jueves de Superpoderes | Pivot Power
2026-10-09 | Vie |  | Tecnología | Ambos | Confirmar que las herramientas de IA abren desde la red de la empresa | Con lo que respondieron los colaboradores en el diagnóstico | TIC
2026-10-09 | Vie |  | Preparación de materiales | Administrativo | Prueba técnica de la sesión del Taller 1 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2026-10-12 | Lun |  | Festivo | — | Día de la Raza | Sin actividades | —
2026-10-15 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 4 · Arranque | Resume un documento largo en 5 líneas con IA | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-10-16 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Guion de los dos encuentros del Taller 2 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2026-10-19 | Lun |  | Diagnóstico | Ambos | Entrega del informe de resultados del diagnóstico | Nivel de cada persona, resultados por área, hábitos de trabajo, personas que necesitan refuerzo en Office y candidatos a Formadores Internos | Jessica Peña
2026-10-21 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Guion de los dos encuentros del Taller 2 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2026-10-22 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 5 · Prompting y uso responsable | Pídele a la IA un resumen de la política de IA de G&J y verifica que sea fiel | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-10-23 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 1 · IA para el asesor comercial · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: IA generativa, prompting y uso responsable · abre con el hábito: aprendizaje continuo · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-10-23 | Vie | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 1 · IA para la gestión administrativa · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: IA generativa, prompting y uso responsable · abre con el hábito: aprendizaje continuo · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-10-23 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Materiales del Taller 2: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2026-10-27 | Mar | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Administrativo | Consultorio del Taller 1 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2026-10-28 | Mié | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 1 · IA para la gestión administrativa · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: IA generativa, prompting y uso responsable · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-10-28 | Mié | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Comercial | Consultorio del Taller 1 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2026-10-28 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Materiales del Taller 2: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2026-10-29 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 6 · Prompting y uso responsable | Escribe el mismo pedido de forma vaga y con contexto, rol y formato; compara los resultados | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-10-30 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 1 · IA para el asesor comercial · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: IA generativa, prompting y uso responsable · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-10-30 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Prueba técnica de la sesión del Taller 2 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2026-10-30 | Vie |  | Reporte | Ambos | Reporte mensual a Gestión Humana | Asistencia, resultados de la evaluación, satisfacción, retos entregados y puntos | Jessica Peña
2026-11-02 | Lun |  | Festivo | — | Todos los Santos | Sin actividades | —
2026-11-03 | Mar |  | Comunicación | Ambos | Invitaciones de calendario del Taller 3 | Tres encuentros por perfil | Gestión Humana
2026-11-04 | Mié |  | Evaluación | Administrativo | Cierre de la evaluación corta del Taller 1 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2026-11-04 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Prueba técnica de la sesión del Taller 2 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2026-11-05 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 7 · Prompting y uso responsable | Verifica un dato que te dio la IA contra una fuente oficial | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-11-06 | Vie |  | Evaluación | Comercial | Cierre de la evaluación corta del Taller 1 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2026-11-11 | Mié | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 2 · Datos para decidir con IA · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Qué hace la IA y qué hago yo: tareas y datos · abre con el hábito: dato compartido · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-11-12 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 8 · Prompting y uso responsable | Arma tu primer prompt reutilizable para una tarea que haces cada semana | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-11-13 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 2 · Inteligencia de mercado con IA · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Qué hace la IA y qué hago yo: tareas y datos · abre con el hábito: dato compartido · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-11-13 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Guion de los dos encuentros del Taller 3 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2026-11-16 | Lun |  | Festivo | — | Independencia de Cartagena | Sin actividades | —
2026-11-17 | Mar | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Administrativo | Consultorio del Taller 2 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2026-11-18 | Mié | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 2 · Datos para decidir con IA · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Qué hace la IA y qué hago yo: tareas y datos · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-11-18 | Mié | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Comercial | Consultorio del Taller 2 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2026-11-19 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 9 · Tareas y datos | Pídele a la IA que te ayude a clasificar cuáles de tus 10 tareas de la semana puede apoyar | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-11-19 | Jue |  | Preparación de materiales | Administrativo | Guion de los dos encuentros del Taller 3 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2026-11-20 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 2 · Inteligencia de mercado con IA · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Qué hace la IA y qué hago yo: tareas y datos · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-11-20 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Materiales del Taller 3: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2026-11-25 | Mié |  | Evaluación | Administrativo | Cierre de la evaluación corta del Taller 2 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2026-11-26 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 10 · Tareas y datos | Limpia con IA una lista con nombres repetidos o mal escritos | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-11-26 | Jue |  | Preparación de materiales | Administrativo | Materiales del Taller 3: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2026-11-27 | Vie |  | Evaluación | Comercial | Cierre de la evaluación corta del Taller 2 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2026-11-27 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Prueba técnica de la sesión del Taller 3 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2026-11-30 | Lun |  | Reporte | Ambos | Reporte mensual a Gestión Humana | Asistencia, resultados de la evaluación, satisfacción, retos entregados y puntos | Jessica Peña
2026-12-01 | Mar |  | Comunicación | Ambos | Invitaciones de calendario del Taller 4 | Tres encuentros por perfil | Gestión Humana
2026-12-03 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 11 · Tareas y datos | Pide a la IA tres conclusiones de una tabla de tu área y revisa si son ciertas | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-12-03 | Jue |  | Preparación de materiales | Administrativo | Prueba técnica de la sesión del Taller 3 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2026-12-04 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 3 · Venta consultiva y experiencia del cliente · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Flujos de trabajo con IA · abre con el hábito: recorrido completo · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-12-08 | Mar |  | Festivo | — | Inmaculada Concepción | Sin actividades | —
2026-12-09 | Mié | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Comercial | Consultorio del Taller 3 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2026-12-10 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 12 · Tareas y datos | Pídele a la IA la fórmula de Excel que necesitas, explicando el resultado que esperas | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-12-10 | Jue | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 3 · Productividad digital con IA · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Flujos de trabajo con IA · abre con el hábito: recorrido completo · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-12-11 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 3 · Venta consultiva y experiencia del cliente · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Flujos de trabajo con IA · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-12-14 | Lun | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Administrativo | Consultorio del Taller 3 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2026-12-16 | Mié | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 3 · Productividad digital con IA · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Flujos de trabajo con IA · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2026-12-16 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Guion de los dos encuentros del Taller 4 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2026-12-17 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 13 · Flujos con IA | Describe una tarea a la IA y pídele que la ordene en 5 pasos | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2026-12-18 | Vie |  | Evaluación | Comercial | Cierre de la evaluación corta del Taller 3 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2026-12-18 | Vie |  | Evaluación | Administrativo | Cierre de la evaluación corta del Taller 3 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2026-12-18 | Vie |  | Reporte | Ambos | Reporte mensual a Gestión Humana | Asistencia, resultados de la evaluación, satisfacción, retos entregados y puntos | Jessica Peña
2026-12-23 | Mié |  | Preparación de materiales | Comercial | Guion de los dos encuentros del Taller 4 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2026-12-23 | Mié |  | Preparación de materiales | Comercial | Materiales del Taller 4: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2026-12-23 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Materiales del Taller 4: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2026-12-25 | Vie |  | Festivo | — | Navidad | Sin actividades | —
2027-01-01 | Vie |  | Festivo | — | Año Nuevo | Sin actividades | —
2027-01-04 | Lun |  | Comunicación | Ambos | Invitaciones de calendario del Taller 5 | Tres encuentros por perfil | Gestión Humana
2027-01-06 | Mié |  | Preparación de materiales | Comercial | Prueba técnica de la sesión del Taller 4 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2027-01-06 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Prueba técnica de la sesión del Taller 4 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2027-01-11 | Lun |  | Festivo | — | Reyes Magos | Sin actividades | —
2027-01-13 | Mié | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 4 · Gestión comercial basada en datos · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Contexto antes que modelo: la IA con la información de la empresa · abre con el hábito: conocimiento documentado · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-01-14 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 14 · Flujos con IA | Pídele a la IA que identifique dónde se puede ahorrar tiempo en esa tarea | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-01-14 | Jue | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 4 · Procesos internos con IA · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Contexto antes que modelo: la IA con la información de la empresa · abre con el hábito: conocimiento documentado · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-01-15 | Vie | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Comercial | Consultorio del Taller 4 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2027-01-15 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Guion de los dos encuentros del Taller 5 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2027-01-18 | Lun | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Administrativo | Consultorio del Taller 4 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2027-01-20 | Mié | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 4 · Gestión comercial basada en datos · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Contexto antes que modelo: la IA con la información de la empresa · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-01-20 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Guion de los dos encuentros del Taller 5 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2027-01-21 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 15 · Flujos con IA | Convierte tus pendientes en un plan priorizado de la semana con IA | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-01-21 | Jue | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 4 · Procesos internos con IA · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Contexto antes que modelo: la IA con la información de la empresa · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-01-22 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Materiales del Taller 5: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2027-01-27 | Mié |  | Evaluación | Comercial | Cierre de la evaluación corta del Taller 4 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2027-01-27 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Materiales del Taller 5: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2027-01-28 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 16 · Flujos con IA | Crea con IA una plantilla para un mensaje que escribes cada semana | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-01-28 | Jue |  | Evaluación | Administrativo | Cierre de la evaluación corta del Taller 4 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2027-01-29 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Prueba técnica de la sesión del Taller 5 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2027-01-29 | Vie |  | Reporte | Ambos | Reporte mensual a Gestión Humana | Asistencia, resultados de la evaluación, satisfacción, retos entregados y puntos | Jessica Peña
2027-02-01 | Lun |  | Comunicación | Ambos | Invitaciones de calendario del Taller 6 | Tres encuentros por perfil | Gestión Humana
2027-02-03 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Prueba técnica de la sesión del Taller 5 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2027-02-04 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 17 · Contexto | Dale a la IA un documento oficial de tu área y hazle tres preguntas | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-02-05 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 5 · Atención al cliente con IA en canales digitales · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Humano + IA: verificación, responsabilidad y adopción · abre con el hábito: colaboración entre áreas · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-02-10 | Mié | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 5 · Adopción de la IA en el equipo · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Humano + IA: verificación, responsabilidad y adopción · abre con el hábito: colaboración entre áreas · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-02-10 | Mié | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Comercial | Consultorio del Taller 5 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2027-02-11 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 18 · Contexto | Compara la respuesta de la IA con y sin ese documento | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-02-12 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 5 · Atención al cliente con IA en canales digitales · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Humano + IA: verificación, responsabilidad y adopción · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-02-12 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Guion de los dos encuentros del Taller 6 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2027-02-15 | Lun | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Administrativo | Consultorio del Taller 5 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2027-02-17 | Mié | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 5 · Adopción de la IA en el equipo · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Humano + IA: verificación, responsabilidad y adopción · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-02-17 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Guion de los dos encuentros del Taller 6 | Concepto de IA del mes, casos del perfil y una historia real de G&J para la apertura | Paola Chaparro · valida Jessica Peña
2027-02-18 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 19 · Contexto | Escribe con IA el paso a paso de una tarea que solo tú sabes hacer | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-02-19 | Vie |  | Evaluación | Comercial | Cierre de la evaluación corta del Taller 5 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2027-02-19 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Materiales del Taller 6: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2027-02-24 | Mié |  | Evaluación | Administrativo | Cierre de la evaluación corta del Taller 5 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2027-02-24 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Materiales del Taller 6: guía, prompts, plantilla, evaluación e invitación | Se cargan en ecert; Gestión Humana envía la invitación | Paola Chaparro
2027-02-25 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 20 · Contexto | Arma con IA una guía de una página para un compañero nuevo | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-02-26 | Vie |  | Preparación de materiales | Comercial | Prueba técnica de la sesión del Taller 6 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2027-02-26 | Vie |  | Reporte | Ambos | Reporte mensual a Gestión Humana | Asistencia, resultados de la evaluación, satisfacción, retos entregados y puntos | Jessica Peña
2027-03-01 | Lun |  | Banco de Retos | Ambos | Sesiones con los líderes más activos para definir los 10 retos | Del 1 al 12 de marzo · retos que cruzan varias áreas | Jessica Peña · líderes
2027-03-03 | Mié |  | Preparación de materiales | Administrativo | Prueba técnica de la sesión del Taller 6 | Verificar Teams, grabación y transcripción en español | Equipo facilitador
2027-03-04 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 21 · Humano + IA | Pide a la IA el borrador de una solicitud a otra área y ajústalo con plazo y responsable | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-03-05 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 6 · Proyecto comercial con IA · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Proyecto de mejora con IA: medir, rediseñar y demostrar · abre con el hábito: prevención · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-03-10 | Mié | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 6 · Proyecto de mejora con IA · Encuentro 1 de 2 | Concepto de IA, demostración y práctica guiada · hora y media · Tema: Proyecto de mejora con IA: medir, rediseñar y demostrar · abre con el hábito: prevención · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-03-10 | Mié | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Comercial | Consultorio del Taller 6 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2027-03-11 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 22 · Humano + IA | Prepara con IA el acta de una reunión con decisiones, responsables y fechas | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-03-12 | Vie | 7:30 – 9:00 a.m. | Encuentro en vivo | Comercial | Taller 6 · Proyecto comercial con IA · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Proyecto de mejora con IA: medir, rediseñar y demostrar · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-03-15 | Lun | 4:00 – 5:00 p.m. | Consultorio | Administrativo | Consultorio del Taller 6 | Espacio abierto de 1 hora para resolver dudas entre los dos encuentros | Docente · líder logístico
2027-03-15 | Lun |  | Banco de Retos | Ambos | Convocatoria de los equipos de retos | 50 cupos · 10 equipos de 5 personas · del 15 al 26 de marzo | Jessica Peña · Gestión Humana
2027-03-17 | Mié | 8:00 – 9:30 a.m. | Encuentro en vivo | Administrativo | Taller 6 · Proyecto de mejora con IA · Encuentro 2 de 2 | Práctica y aplicación a una tarea propia · hora y media · Tema: Proyecto de mejora con IA: medir, rediseñar y demostrar · la grabación queda en ecert al día siguiente | Docente · líder logístico
2027-03-18 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 23 · Humano + IA | Revisa un texto de la IA y anota tres correcciones que hiciste antes de enviarlo | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-03-19 | Vie |  | Evaluación | Comercial | Cierre de la evaluación corta del Taller 6 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2027-03-22 | Lun |  | Festivo | — | San José | Sin actividades | —
2027-03-24 | Mié |  | Evaluación | Administrativo | Cierre de la evaluación corta del Taller 6 | 10 preguntas en ecert · abre al terminar el segundo encuentro · se aprueba con 70% | Carlos Bravo
2027-03-25 | Jue |  | Festivo | — | Jueves Santo | Sin actividades | —
2027-03-26 | Vie |  | Festivo | — | Viernes Santo | Sin actividades | —
2027-03-31 | Mié |  | Reporte | Ambos | Reporte mensual a Gestión Humana | Asistencia, resultados de la evaluación, satisfacción, retos entregados y puntos | Jessica Peña
2027-04-01 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 24 · Humano + IA | Enséñale a un compañero un uso de IA que te haya servido | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-04-05 | Lun |  | Diagnóstico | Ambos | Diagnóstico de cierre · primer plazo | Las mismas preguntas del inicio, para medir el avance · del 5 al 9 de abril | Carlos Bravo
2027-04-05 | Lun |  | Banco de Retos | Ambos | Acompañamiento experto a cada equipo | 5 horas por reto · del 5 al 19 de abril | Consultor · equipos
2027-04-08 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 25 · Proyecto de mejora | Pregúntale a la IA por las posibles causas de un error que se repite en tu área | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-04-12 | Lun |  | Diagnóstico | Ambos | Diagnóstico de cierre · segundo plazo | Del 12 al 16 de abril | Carlos Bravo
2027-04-15 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 26 · Proyecto de mejora | Mide cuánto toma una tarea repetitiva y pídele a la IA ideas para reducirla | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-04-20 | Mar |  | Banco de Retos | Ambos | Evento de cierre · presentación de las 10 soluciones | Martes 20 de abril, dentro de la ventana comercial · la organización elige tres para implementar | Todos
2027-04-22 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 27 · Proyecto de mejora | Prueba la mejora con IA y registra el nuevo tiempo | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-04-29 | Jue | 7:00 a.m. | Jueves de Superpoderes | Ambos | Reto 28 · Proyecto de mejora | Presenta tu mejora en 3 líneas con el antes y el después | Paola Chaparro diseña · Gestión Humana distribuye
2027-04-30 | Vie |  | Reporte | Ambos | Informe ejecutivo final | Avance frente al punto de partida, resultados de los retos y recomendaciones | Jessica Peña

## Encuentros en vivo
ENCUENTROS EN VIVO · DOS ENCUENTROS DE HORA Y MEDIA POR TALLER
Comercial entre los días 1 y 20 · administrativo entre los 10 y los 25 · vacaciones colectivas del 22 de diciembre al 12 de enero
COMERCIAL · viernes 7:30 – 9:00 a.m.
Taller | Tema del taller | Encuentro 1 Concepto, demostración y práctica | Consultorio 4:00–5:00 p.m. | Encuentro 2 Práctica y aplicación | Cierre de la evaluación | Envío de invitaciones | Nota
T1 | IA para el asesor comercial IA generativa, prompting y uso responsable Abre con el hábito: aprendizaje continuo | Vie 23 oct | Mié 28 oct | Vie 30 oct | Vie 6 nov | 25 sep (ajustado) | Corrido dos semanas para dar margen de citación; las tres fechas quedan fuera de la ventana del día 20 y requieren excepción
T2 | Inteligencia de mercado con IA Qué hace la IA y qué hago yo: tareas y datos Abre con el hábito: dato compartido | Vie 13 nov | Mié 18 nov | Vie 20 nov | Vie 27 nov | 1 oct | Corrido una semana para conservar las dos semanas entre talleres; queda dentro de la ventana del día 20
T3 | Venta consultiva y experiencia del cliente Flujos de trabajo con IA Abre con el hábito: recorrido completo | Vie 4 dic | Mié 9 dic | Vie 11 dic | Vie 18 dic | 3 nov
T4 | Gestión comercial basada en datos Contexto antes que modelo: la IA con la información de la empresa Abre con el hábito: conocimiento documentado | Mié 13 ene | Vie 15 ene | Mié 20 ene | Mié 27 ene | 1 dic | Enero en miércoles: el único viernes antes del día 20 es el 15
T5 | Atención al cliente con IA en canales digitales Humano + IA: verificación, responsabilidad y adopción Abre con el hábito: colaboración entre áreas | Vie 5 feb | Mié 10 feb | Vie 12 feb | Vie 19 feb | 4 ene
T6 | Proyecto comercial con IA Proyecto de mejora con IA: medir, rediseñar y demostrar Abre con el hábito: prevención | Vie 5 mar | Mié 10 mar | Vie 12 mar | Vie 19 mar | 1 feb
ADMINISTRATIVO · miércoles 8:00 – 9:30 a.m.
Taller | Tema del taller | Encuentro 1 Concepto, demostración y práctica | Consultorio 4:00–5:00 p.m. | Encuentro 2 Práctica y aplicación | Cierre de la evaluación | Envío de invitaciones | Nota
T1 | IA para la gestión administrativa IA generativa, prompting y uso responsable Abre con el hábito: aprendizaje continuo | Vie 23 oct | Mar 27 oct | Mié 28 oct | Mié 4 nov | 25 sep (ajustado) | Encuentro 1 en viernes, a la misma hora de 8:00 y en paralelo con el encuentro 1 comercial; el E2 del 28 queda tres días fuera de la ventana del día 25 y requiere excepción
T2 | Datos para decidir con IA Qué hace la IA y qué hago yo: tareas y datos Abre con el hábito: dato compartido | Mié 11 nov | Mar 17 nov | Mié 18 nov | Mié 25 nov | 1 oct | Consultorio en martes porque el lunes 16 es festivo
T3 | Productividad digital con IA Flujos de trabajo con IA Abre con el hábito: recorrido completo | Jue 10 dic | Lun 14 dic | Mié 16 dic | Vie 18 dic | 3 nov | Primer encuentro en jueves: el único miércoles de la ventana es el 16
T4 | Procesos internos con IA Contexto antes que modelo: la IA con la información de la empresa Abre con el hábito: conocimiento documentado | Jue 14 ene | Lun 18 ene | Jue 21 ene | Jue 28 ene | 1 dic | Enero en jueves, después del regreso de vacaciones
T5 | Adopción de la IA en el equipo Humano + IA: verificación, responsabilidad y adopción Abre con el hábito: colaboración entre áreas | Mié 10 feb | Lun 15 feb | Mié 17 feb | Mié 24 feb | 4 ene
T6 | Proyecto de mejora con IA Proyecto de mejora con IA: medir, rediseñar y demostrar Abre con el hábito: prevención | Mié 10 mar | Lun 15 mar | Mié 17 mar | Mié 24 mar | 1 feb
QUÉ PASA EN CADA ENCUENTRO
Encuentro 1 | Hora y media · apertura de 10 minutos con el hábito del taller y una historia real de G&J · el concepto de IA del mes · demostración en vivo con un caso del perfil · práctica guiada · reto para la semana y entrega del formato «Mi proceso»
Consultorio | Una hora abierta entre los dos encuentros, para resolver dudas antes de aplicar
Encuentro 2 | Hora y media · repaso del reto · cada persona trabaja una tarea propia con el formato «Mi proceso» · casos compartidos · puntos del mes, evaluación corta y encuesta · anuncio del siguiente taller

## Jueves de Superpoderes
JUEVES DE SUPERPODERES · 28 RETOS
Cada jueves a las 7:00 a.m. llega un video corto, un prompt listo para copiar y un reto · por correo, WhatsApp por empresa y ecert · la persona sube su reto en ecert hasta el miércoles siguiente y suma puntos
# | Fecha | Tema | Reto | Plazo para subir el reto | Refuerza
1 | Jue 24 sep | Arranque | Pídele a una IA que explique tu trabajo como si tuvieras 10 años | Mié 30 sep | Diagnóstico y lanzamiento
2 | Jue 1 oct | Arranque | Responde un correo difícil con IA y ajústalo a tu tono | Mié 7 oct | Diagnóstico y lanzamiento
3 | Jue 8 oct | Arranque | Convierte la foto de una lista en una tabla | Mié 14 oct | Diagnóstico y lanzamiento
4 | Jue 15 oct | Arranque | Resume un documento largo en 5 líneas con IA | Mié 21 oct | Diagnóstico y lanzamiento
5 | Jue 22 oct | Prompting y uso responsable | Pídele a la IA un resumen de la política de IA de G&J y verifica que sea fiel | Mié 28 oct | Taller 1
6 | Jue 29 oct | Prompting y uso responsable | Escribe el mismo pedido de forma vaga y con contexto, rol y formato; compara los resultados | Mié 4 nov | Taller 1
7 | Jue 5 nov | Prompting y uso responsable | Verifica un dato que te dio la IA contra una fuente oficial | Mié 11 nov | Taller 1
8 | Jue 12 nov | Prompting y uso responsable | Arma tu primer prompt reutilizable para una tarea que haces cada semana | Mié 18 nov | Taller 1
9 | Jue 19 nov | Tareas y datos | Pídele a la IA que te ayude a clasificar cuáles de tus 10 tareas de la semana puede apoyar | Mié 25 nov | Taller 2
10 | Jue 26 nov | Tareas y datos | Limpia con IA una lista con nombres repetidos o mal escritos | Mié 2 dic | Taller 2
11 | Jue 3 dic | Tareas y datos | Pide a la IA tres conclusiones de una tabla de tu área y revisa si son ciertas | Mié 9 dic | Taller 2
12 | Jue 10 dic | Tareas y datos | Pídele a la IA la fórmula de Excel que necesitas, explicando el resultado que esperas | Mié 16 dic | Taller 2
13 | Jue 17 dic | Flujos con IA | Describe una tarea a la IA y pídele que la ordene en 5 pasos | Mié 23 dic | Taller 3
14 | Jue 14 ene | Flujos con IA | Pídele a la IA que identifique dónde se puede ahorrar tiempo en esa tarea | Mié 20 ene | Taller 3
15 | Jue 21 ene | Flujos con IA | Convierte tus pendientes en un plan priorizado de la semana con IA | Mié 27 ene | Taller 3
16 | Jue 28 ene | Flujos con IA | Crea con IA una plantilla para un mensaje que escribes cada semana | Mié 3 feb | Taller 3
17 | Jue 4 feb | Contexto | Dale a la IA un documento oficial de tu área y hazle tres preguntas | Mié 10 feb | Taller 4
18 | Jue 11 feb | Contexto | Compara la respuesta de la IA con y sin ese documento | Mié 17 feb | Taller 4
19 | Jue 18 feb | Contexto | Escribe con IA el paso a paso de una tarea que solo tú sabes hacer | Mié 24 feb | Taller 4
20 | Jue 25 feb | Contexto | Arma con IA una guía de una página para un compañero nuevo | Mié 3 mar | Taller 4
21 | Jue 4 mar | Humano + IA | Pide a la IA el borrador de una solicitud a otra área y ajústalo con plazo y responsable | Mié 10 mar | Taller 5
22 | Jue 11 mar | Humano + IA | Prepara con IA el acta de una reunión con decisiones, responsables y fechas | Mié 17 mar | Taller 5
23 | Jue 18 mar | Humano + IA | Revisa un texto de la IA y anota tres correcciones que hiciste antes de enviarlo | Mié 24 mar | Taller 5
24 | Jue 1 abr | Humano + IA | Enséñale a un compañero un uso de IA que te haya servido | Mié 7 abr | Taller 5
25 | Jue 8 abr | Proyecto de mejora | Pregúntale a la IA por las posibles causas de un error que se repite en tu área | Mié 14 abr | Taller 6 · Banco de Retos
26 | Jue 15 abr | Proyecto de mejora | Mide cuánto toma una tarea repetitiva y pídele a la IA ideas para reducirla | Mié 21 abr | Taller 6 · Banco de Retos
27 | Jue 22 abr | Proyecto de mejora | Prueba la mejora con IA y registra el nuevo tiempo | Mié 28 abr | Taller 6 · Banco de Retos
28 | Jue 29 abr | Proyecto de mejora | Presenta tu mejora en 3 líneas con el antes y el después | Mié 5 may | Taller 6 · Banco de Retos

## Preparación de materiales
PREPARACIÓN DE MATERIALES DE CADA TALLER
Lo que prepara el equipo antes de cada taller: guion tres semanas antes, materiales dos semanas antes y prueba técnica una semana antes · el Taller 1 va con tiempos más cortos porque el diagnóstico abre el 23 de septiembre
Perfil | Taller | Tema del taller | Guion de la sesión | Materiales (guía, prompts, plantilla, evaluación, invitación) | Prueba técnica | Primer encuentro | Nota
Comercial | T1 | IA para el asesor comercial | Mié 30 sep | Lun 5 oct | Mié 7 oct | Vie 23 oct | Tiempos más cortos: el diagnóstico abre el 23 de septiembre
Comercial | T2 | Inteligencia de mercado con IA | Vie 16 oct | Vie 23 oct | Vie 30 oct | Vie 13 nov
Comercial | T3 | Venta consultiva y experiencia del cliente | Vie 13 nov | Vie 20 nov | Vie 27 nov | Vie 4 dic
Comercial | T4 | Gestión comercial basada en datos | Mié 23 dic | Mié 23 dic | Mié 6 ene | Mié 13 ene
Comercial | T5 | Atención al cliente con IA en canales digitales | Vie 15 ene | Vie 22 ene | Vie 29 ene | Vie 5 feb
Comercial | T6 | Proyecto comercial con IA | Vie 12 feb | Vie 19 feb | Vie 26 feb | Vie 5 mar
Administrativo | T1 | IA para la gestión administrativa | Mar 20 oct | Vie 23 oct | Mié 21 oct | Vie 23 oct | Ajustado el 19 de octubre: guion y presentación del encuentro 1 el 20, prueba técnica el 21, materiales del encuentro 2 y evaluación el 23
Administrativo | T2 | Datos para decidir con IA | Mié 21 oct | Mié 28 oct | Mié 4 nov | Mié 11 nov
Administrativo | T3 | Productividad digital con IA | Jue 19 nov | Jue 26 nov | Jue 3 dic | Jue 10 dic
Administrativo | T4 | Procesos internos con IA | Mié 16 dic | Mié 23 dic | Mié 6 ene | Jue 14 ene
Administrativo | T5 | Adopción de la IA en el equipo | Mié 20 ene | Mié 27 ene | Mié 3 feb | Mié 10 feb
Administrativo | T6 | Proyecto de mejora con IA | Mié 17 feb | Mié 24 feb | Mié 3 mar | Mié 10 mar

## Decisiones y Roles
DECISIONES VIGENTES Y ROLES
Actualizado al 21 de septiembre de 2026
ALCANCE Y MODELO
Etapa 1 | Perfiles comercial (~250) y administrativo (~450). Producción y logística pasan a una etapa 2
Modelo de entrega | Cada taller son 2 encuentros sincrónicos de hora y media, con un consultorio de una hora entre ellos · 3 horas mensuales de formación
Horarios | Comercial viernes 7:30–9:00 a.m. · Administrativo miércoles 8:00–9:30 a.m. · consultorios de 4:00 a 5:00 p.m.
Enfoque | Cada taller trabaja un concepto de IA aplicado al rol: abre con un hábito de trabajo, enseña la herramienta con casos de G&J y termina con la aplicación a una tarea propia. Lo aprendido sirve con cualquier plataforma, incluida Salesforce
Plataforma | ecert: diagnóstico, grabaciones, materiales, evaluaciones, retos y certificado · Carlos Bravo la administra
Ventanas de programación | Comercial solo entre los días 1 y 20 del mes · administrativo entre los 10 y los 25 · nada después del 25 · vacaciones colectivas del 22 de diciembre al 12 de enero
Encuentros | Gestión Humana crea la reunión en Teams y envía el enlace · grabación y transcripción en español · Pivot Power descarga la grabación y la sube a ecert
DIAGNÓSTICO
Instrumento | 38 preguntas · cerca de 22 minutos · un formulario por perfil · identificación por cédula; G&J cruza empresa y sede
Fechas | Primer plazo: 28 sep – 2 oct · segundo plazo: 5 – 8 oct · informe de resultados: 16 oct · diagnóstico de cierre: 5 – 16 de abril
Ofimática | Quien tenga 2 aciertos o menos en las 5 preguntas de herramientas digitales recibe una alerta; se confirma con la persona y se remite a los cursos externos que paga G&J
ACOMPAÑAMIENTO
Jueves de Superpoderes | 28 retos del 24 de septiembre al 22 de abril · la persona sube su reto en ecert y suma puntos; el equipo registra la entrega sin calificarla
Consultorio | Una hora al mes por perfil, entre los dos encuentros, de 4:00 a 5:00 p.m., para resolver dudas
Correo | superhumanos@gyj.com.co · respuesta semanal, a más tardar el viernes
Reporte | Mensual a Gestión Humana: asistencia, resultados de la evaluación, satisfacción, retos entregados y puntos
RECONOCIMIENTO Y RETOS
Sistema de puntos | Pivot Power provee la plataforma donde se ve el avance y los puntos de cada colaborador; Gestión Humana define los premios y cómo se canjean
Formadores Internos | Se identifican en el diagnóstico; tendrán diferencial salarial
Banco de Retos | 10 retos que cruzan varias áreas · 10 equipos de 5 personas · 50 cupos · 5 horas de acompañamiento experto por reto · evento de cierre el 20 de abril
ROLES
Jessica Peña · coordinación metodológica | Estructura del programa, facilitación en vivo, validación de contenidos, correo, reporte mensual y relación con Gestión Humana
Paola Chaparro · diseño instruccional | Guiones, guías, plantillas, evaluaciones y piezas de los Jueves de Superpoderes
Moderador (por definir) | Maneja el chat y el soporte técnico durante los encuentros, la grabación y la asistencia
Gestión Humana de G&J | Invitaciones, listas de WhatsApp, recordatorios y premios
Carlos Bravo · ecert | Cursos en ecert, carga de materiales y evaluaciones, recepción de retos y reportes
Líderes de área | Proteger el tiempo del equipo, recordar los encuentros y participar

## Pendientes
PENDIENTES POR FECHA
Ordenados por urgencia
# | Pendiente | Responsable | Fecha límite | Estado
1 | Montar los dos formularios del diagnóstico en ecert | Carlos Bravo | 25 sep | Crítico
2 | Prueba del formulario con 5 personas | Pivot Power | 25 sep | Crítico
3 | Convocatoria al diagnóstico | Gestión Humana | 28 sep | Crítico
4 | Acceso a ecert para quienes no tienen correo corporativo | Carlos Bravo · TIC | 25 sep | Crítico
5 | Aprobación del calendario por correo de Carolina Rivera | Carolina Rivera | 28 sep | Crítico
6 | Crear las reuniones de Teams y enviar invitaciones del Taller 1 | Gestión Humana | 30 sep | Crítico
7 | Contenido del Taller 1 y visto bueno instruccional | Docentes · líder instruccional | 30 sep – 7 oct | Alta
8 | Documento de la política de IA de G&J | Gestión Humana · TIC | 2 oct | Alta
9 | Plataforma de seguimiento de puntos en funcionamiento | Pivot Power | 8 oct | Alta
10 | Confirmar que las herramientas de IA abren desde la red de la empresa | TIC | 9 oct | Alta
11 | Definir los dos docentes y el líder logístico | Jessica Peña | 2 oct | Alta
12 | Definir premios y canje de puntos por compañía | Carolina Rivera | 16 oct | Media
13 | Entrega de la base cruzada por cédula con empresa y sede | Gestión Humana | 9 oct | Alta
14 | Propuesta de la etapa 2 para producción y logística | Jessica Peña | Por programar | Media
15 | Cerrar con la presidencia la duración total del programa (8 meses) | Carolina Rivera · Óscar | Por programar | Media